## 初回提出時チェックシート
施工体制台帳等の初回提出時チェックシート
工事名 |  |  | 受注者名
建設業法及び関係法令、及び「建設業法令遵守ガイドライン」等に基づき、適正な下請契約を締結します。
(当該工事における全ての下請契約を対象として実施する場合、チェック☑してください。）
受注者は、適正な下請契約を締結するため、下請契約の締結時に本チェックシートによるセルフチェックを実施し、施工体制台帳等の初回提出時に本シートを添付してください。
１ 施工体制台帳に関する事項 | [9 empty] | 根拠法令・ガイドライン等
事 項 |  | チェック基準等（該当項目をチェック☑） | 内容（該当項目をチェック☑） |  |  | この列は編集しないでください。 |  |  | 自動判定
台帳の記載事項 |  | 必要事項が記入されているか。[建設業法施行規則第14条の2第１項] | はい ・ いいえ |  |  | FALSE |  | FALSE |  | 建設業法施行規則第14条の2：施工体制台帳の記載事項等
【台帳】
元請・一次下請間
作業員名簿（元請・一次下請以降全ての下請）
台帳の添付書類等 |  | 添付書類は揃っているか。 | はい ・ いいえ |  |  | FALSE |  | FALSE |  | 建設業法施行規則第14条の2：施工体制台帳の記載事項等
【添付書類①：元請に関するもの】
必要な資格を証明するものの写し
直接的かつ恒常的な雇用関係を証明するものの写し
提出省略 ※他の書類に添付して書面で提出済の場合に限る
【添付書類②：下請けに関するもの】
１次下請以下、すべての請負契約書の写し
すべての再下請通知書（再下請がない場合は提出不要）
２ 施工体系図に関する事項
事 項 |  | チェック基準等 | 内容（該当項目をチェック☑） |  |  | この列は編集しないでください。 |  |  | 自動判定
体系図の記載事項 |  | 必要事項が記入されているか。 | はい ・ いいえ |  |  | FALSE |  | FALSE |  | 建設業法施行規則第14条の6
３ 下請契約に関する事項
事 項 |  | チェック基準等 | 内容（該当項目をチェック☑） |  |  | この列は編集しないでください。 |  |  | 自動判定
建設業の許可区分及び配置技術者 | 元請 | 下請に付す総額が4,500万円以上（建築一式工事にあっては7,000万円以上）になる場合、特定建設業の許可を有し、監理技術者等を配置しているか。 | はい ・ いいえ |  |  | FALSE |  | FALSE |  | 建設業法第3条、第16条、建設業法施行令第2条
| 下請 | 再下請に付す総額が4,500万円以上（建築一式工事にあっては7,000万円以上）になる場合、特定建設業の許可はあるか。 | はい ・ いいえ |  |  | FALSE |  | FALSE |  | 建設業法第3条、第16条、建設業法施行令第2条
適切な下請負人の選定 |  | 一括下請に該当するものではないか。 | はい ・ いいえ |  |  | FALSE |  | FALSE |  | 工事請負契約書（標準書式）第６条：一括委任又は一括下請負の禁止
|  | 建設業許可の無い業者に総額500万円以上（建築一式工事にあっては1,500万円以上）の下請をさせていないか。 ※注文者が材料を提供する場合は、その材料費等を含む額で算定するので注意 | はい ・ いいえ |  |  | FALSE |  | FALSE |  | 建設業法施行令第１条の２：法第三条第一項ただし書の軽微な建設工事
対等な地位 |  | 取引上優越的な地位にある元請負人が、下請負人を経済的に不当に圧迫するような取引等を強いていないか（不当に低い請負代金となっていないか）。 | はい ・ いいえ |  |  | FALSE |  | FALSE |  | 建設業法第19条の3
|  | 見積条件の具体的な内容（工事内容、工事着手及び工事完成の時期、工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときはその内容、前金払又は出来形部分に対する支払の時期及び方法等）を書面で提示し、下請負人から見積書を徴取しているか。 | はい ・ いいえ |  |  | FALSE |  | FALSE |  | 建設業法第20条第4項、第20条の2
下請工事の工期 |  | 工程表と対比し適切であるか。 | はい ・ いいえ |  |  | FALSE |  | FALSE |  | 建設業法第19条の5、建設業法令遵守ガイドラインP12（著しく短い工期の禁止）
下請契約書 |  | 建設業法第19条に定められている全ての事項（15項目）が含まれているか。 | はい ・ いいえ |  |  | FALSE |  | FALSE |  | 建設業法第19条
支払条件 | 前払金 | 前払金がなされている場合、下請代金についても前払金がなされているか。特に資材の購入等工事の着手に必要な費用については、前払金として手当がなされているか。 | はい ・ いいえ |  |  | FALSE |  | FALSE |  | 建設業法第24条の3第3項（下請代金の支払）元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。
| 支払の時期 | 元請が支払いを受けてから1月以内とされているか。（特定建設業者は、引渡しの申し出があってから代金の支払いまで50日以内。） | はい ・ いいえ |  |  | FALSE |  | FALSE |  | 建設業法第２４条の３、建設業法第２４条の６
| 支払いの方法 | 支払いはできる限り現金払いとされているか。少なくとも、労務費相当分は現金払とされているか。 | はい ・ いいえ |  |  | FALSE |  | FALSE |  | 建設業法第２４条の３第２項
| 手形の期間 | 手形の期間は、60日以内とされているか。 | はい ・ いいえ |  |  | FALSE |  | FALSE |  | (令和6年4月30日）「手形が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導基準の変更について」 の発出について 60日を超えるサイトの約束手形、一括決済方式及び電子記録債権を、下請法上「割引困難な手形」等に該当するおそれがあるものとして指導の対象
社会保険加入状況 | 企業 | 雇用保険への加入状況 | 加入 | 未加入 | 適用除外 | FALSE | FALSE | FALSE |  | 社会保険等未加入対策について（平成２８年７月お知らせ） 社会保険等の加入状況の確認方法 ●下請業者の加入状況は、保険料の領収済通知書等により確認 ●令和 ２ 年 １０ 月１日以降、社会保険に加入していない場合、建設業許可・更新ができない
|  | 健康保険への加入状況 | 加入 | 未加入 | 適用除外 | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 厚生年金保険への加入状況 | 加入 | 未加入 | 適用除外 | FALSE | FALSE | FALSE |  | 工事請負契約書第７条の２：受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等
| 現場従事者 | 雇用保険への加入状況（適用除外となる者を除く） | 全員加入 一部加入又は全員未加入 |  |  | FALSE |  | FALSE |  | 『「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」における「適切な保険」の確認シート』にて、適用除外となる者かを確認すること
|  | 健康保険への加入状況（適用除外となる者を除く） | 全員加入 一部加入又は全員未加入 |  |  | FALSE |  | FALSE
|  | 年金保険への加入状況（適用除外となる者を除く） | 全員加入 一部加入又は全員未加入 |  |  | FALSE |  | FALSE
※ 判定が×となる理由と対応方針（具体的に記入）
TRUE
Note on C35: 【建設業法上違反となるおそれがある行為事例】 ① 元請負人が、下請負人と合意することなく、一方的に提供、又は貸与した安全衛生保護具等に係る費用、下請工事の施工に伴い副次的に発生した建設副産物（建設発生土等の再生資源及び産業廃棄物）の運搬及び処理に要する費用及び下請代金を下請負人の銀行口座へ振り込む際の手数料等を下請負人に負担させ、下請代金から差し引く場合 ② 元請負人が、建設副産物の発生がない下請工事の下請負人から、建設副産物の処理費用との名目で、一定額を下請代金から差し引く場合 ③元請負人が、元請負人の販売促進名目の協力費等、差し引く根拠が不明確な費用を、下請代金から差し引く場合 ④元請負人が、工事のために自らが確保した駐車場、宿舎を下請負人に使用させる場合に、その使用料として実際にかかる費用より過大な金額を差し引く場合 ⑤元請負人が、元請負人と下請負人の責任及び費用負担を明確にしないままやり直し工事を別の専門工事業者に行わせ、その費用を一方的に下請代金から減額することにより下請負人に負担させた場合
Note on C38: ① 工事内容 ② 請負代金の額 ③ 工事着手の時期及び工事完成の時期 ④ 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容 ⑤ 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法 ⑥ 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め ⑦ 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め ⑧ 価格等（物価統制令（昭和２１年勅令第１１８号）第２条に規定する価格等をいう。）の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更 ⑨ 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め ⑩ 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め ⑪ 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期 ⑫ 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法 ⑬ 工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容 ⑭ 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金 ⑮ 契約に関する紛争の解決方法
「現場代理人・主任技術者・監理技術者等選任届」の添付資料